## Resumen
Sprint 1 de Clínica Dental Cárdenas
Concepto | Valor | Condición
Puntos iniciales | 18 | 8 + 5 + 5 del planteamiento inicial
Puntos propuestos | 21 | 8 + 5 + 8 pendientes de consenso
Diferencia | 3 | Aumento propuesto por controles OTP
Estimación aprobada | Pendiente | Sin acta de estimación registrada
Sprint original | 30/09 al 07/10/2026 | Charter 14
Fecha de revisión | 22/10/2026 | No acredita ejecución histórica
Objetivo | Habilitar una base segura para gestionar usuarios y permisos, registrar y buscar pacientes y recuperar el acceso mediante OTP controlado, con trazabilidad verificable. | Propuesta alineada con Charter 13.1
Cierre de historias | No acreditado | Faltan evidencias integradas y calidad aplicable
Publicación | HTTP 200 y CI exitoso | Frontend sin backend público configurado
Actualización remota | No realizada | Conexión con push=false
Uso de plantillas | Registrar hechos reales | Celdas amarillas para completar. No son actas existentes.
Fuente de alcance | Charter aportado, versión 1.1 | Pendiente de validación del cliente según su control de versiones

## Historias
Estimación relativa y validación
ID | Historia y valor | Prioridad | SP inicial | SP propuesto | SP acordado | Justificación | Acta de consenso
HU-01 | Como Administrador, quiero gestionar usuarios y roles, para controlar quién accede a cada módulo. | Alta | 8 | 8 |  | Referencia de mayor complejidad: matriz RBAC, cambio de permisos, revocación de sesiones y bitácora. Mantener 8 sujeto al consenso de Developers.
HU-02 | Como Recepcionista, quiero registrar y buscar un paciente, para evitar duplicados y disponer de su información. | Alta | 5 | 5 |  | Referencia intermedia: ficha, validaciones, unicidad por documento y tres búsquedas. Se mantiene 5 si la ficha y reglas quedan cerradas.
HU-12 | Como Usuario autorizado, quiero recuperar mi acceso mediante OTP, para restablecer credenciales de forma controlada. | Alta | 5 | 8 |  | Propuesta de aumento de 5 a 8 por solicitud previa, expiración, intentos, consumo único, no enumeración, auditoría e invalidación de sesiones. No es una votación realizada ni un punto impuesto por el Charter.
Escala 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Puntos no equivalen a horas. No se realizó votación en esta revisión.

## Criterios
Casos de aceptación y resultados
Criterio | HU | Escenario y resultado esperado | Resultado real | Evidencia | Fecha real | Ejecutor
CA-01.1 | HU-01 | Dado un ADMIN autenticado, cuando crea un usuario válido y asigna un rol autorizado, entonces se registra la cuenta y sus permisos corresponden a la matriz acordada. | Pendiente
CA-01.2 | HU-01 | Dado un usuario con sesión activa, cuando ADMIN cambia su rol o lo bloquea, entonces el siguiente acceso con la sesión previa se rechaza y se aplican los nuevos permisos tras autenticar de nuevo. | Pendiente
CA-01.3 | HU-01 | Dado un usuario sin rol ADMIN, cuando invoca la administración de usuarios, entonces la API deniega la operación aunque se acceda por URL directa. | Pendiente
CA-01.4 | HU-01 | Dada una asignación o retiro de rol, cuando se guarda, entonces la bitácora conserva actor, fecha, usuario afectado y rol anterior y nuevo sin almacenar contraseñas ni OTP. | Pendiente
CA-02.1 | HU-02 | Dada Recepción autenticada y una ficha válida, cuando registra un documento nuevo, entonces el paciente se guarda y puede recuperarse en la clínica correspondiente. | Pendiente
CA-02.2 | HU-02 | Dado un documento existente, cuando se intenta registrar de nuevo, entonces el sistema advierte la coincidencia y no crea otro paciente; la API devuelve conflicto 409. | Pendiente
CA-02.3 | HU-02 | Dado un paciente de ensayo, cuando se busca por documento, nombre o teléfono con al menos dos caracteres, entonces aparece el registro correcto; una búsqueda sin coincidencias devuelve lista vacía. | Pendiente
CA-02.4 | HU-02 | Dadas dos solicitudes concurrentes con el mismo documento en la misma clínica, cuando se procesan, entonces existe un solo registro persistido y se informa el conflicto restante. | Pendiente
CA-02.5 | HU-02 | Dada una cuenta sin permiso de escritura, cuando intenta crear o editar pacientes, entonces se rechaza la operación; el aislamiento entre clínicas se verifica con datos ficticios. | Pendiente
CA-12.1 | HU-12 | Dada una cuenta activa, cuando solicita recuperación, entonces se crea un desafío para su destino y canal; la respuesta pública no distingue cuenta existente de inexistente. | Pendiente
CA-12.2 | HU-12 | Dado un OTP local solicitado, cuando transcurren diez minutos o se acumulan cinco errores, entonces no permite restablecer el acceso y se requiere una nueva solicitud. | Pendiente
CA-12.3 | HU-12 | Dado un desafío vigente y un código correcto, cuando se confirma una contraseña válida, entonces se restablece el acceso, se consume el desafío y un segundo uso se rechaza. | Pendiente
CA-12.4 | HU-12 | Dada una recuperación completada, cuando se usa un token previo, entonces se rechaza; el nuevo inicio de sesión usa la contraseña nueva. | Pendiente
CA-12.5 | HU-12 | Dada una solicitud, un rechazo por código o una recuperación completada, cuando ocurre el evento, entonces se registra la auditoría sin contraseña, OTP ni token; el fallo no revela existencia de cuenta. | Pendiente

## DoR DoD
Tarjetas de preparación y terminado
HU | Tipo | Condiciones | Verificación real | Evidencia
HU-01 | DoR | Matriz ADMIN, RECEPCION y DOCTOR acordada; reglas de alta, bloqueo y retiro de rol aclaradas; cuenta de ensayo disponible; casos de acceso permitido y denegado definidos. | Pendiente
HU-01 | DoD | Asignación y retiro de permisos contrastados en API e interfaz; sesiones anteriores rechazadas tras cambio relevante; bitácora verificable con actor, fecha y cambio; pruebas y revisión enlazadas. | Pendiente
HU-02 | DoR | Ficha mínima y formatos acordados; definición de duplicado por documento dentro de la clínica confirmada; datos ficticios para las tres búsquedas; dependencia de autenticación disponible. | Pendiente
HU-02 | DoD | Registro y persistencia comprobados en ensayo MySQL; búsqueda por documento, nombre y teléfono; duplicado secuencial y concurrente rechazado sin duplicar registros; acceso por rol y clínica contrastado. | Pendiente
HU-12 | DoR | Canal académico local y datos de ensayo autorizados; vigencia de 10 minutos y cinco intentos acordados; contrato de respuesta genérica y eventos de auditoría definidos; dependencia de cuentas activas resuelta. | Pendiente
HU-12 | DoD | Solicitud previa, expiración, cinco errores, uso único y no enumeración contrastados; contraseña nueva permite acceso y sesiones anteriores dejan de ser válidas; eventos auditados; proveedor local documentado como académico. | Pendiente
Común | DoR | Valor, reglas, criterios, dependencias, datos de ensayo, estimación y capacidad acordados. | Pendiente
Común | DoD | Código integrado y revisado, criterios y pruebas aprobados, documentación actualizada y sin defectos críticos conocidos. Ensayo integrado pendiente. | Pendiente

## Sprint Backlog
Plan propuesto de verificación y cierre
Tarea | HU | Trabajo | Rol sugerido | Salida verificable | Dependencia | Persona asignada | Horas estimadas | Estado real | Evidencia
T01 | HU-01 | Acordar RBAC y reglas de usuario | Analista y Developers | Matriz validada | Ninguna |  |  | Por verificar
T02 | HU-01 | Verificar API, cambio de rol y revocación | Developers | CA-01.1 a CA-01.3 con resultados | T01 |  |  | Por verificar
T03 | HU-01 | Contrastar bitácora en MySQL e interfaz | Developers y QA | CA-01.4 con consulta y captura | T02 |  |  | Por verificar
T04 | HU-02 | Acordar ficha y regla de duplicados | Analista y PO | Ficha mínima aprobada | T01 |  |  | Por verificar
T05 | HU-02 | Verificar registro y búsquedas | Developers y QA | CA-02.1 y CA-02.3 | T04 |  |  | Por verificar
T06 | HU-02 | Probar duplicidad concurrente y permisos | Developers y QA | CA-02.2, CA-02.4 y CA-02.5 | T05 |  |  | Por verificar
T07 | HU-12 | Acordar canal, vigencia e intentos OTP | PO y Developers | Contrato de recuperación acordado | T01 |  |  | Por verificar
T08 | HU-12 | Contrastar desafío y no enumeración | Developers y QA | CA-12.1 a CA-12.3 | T07 |  |  | Por verificar
T09 | HU-12 | Probar sesiones y auditoría de recuperación | Developers y QA | CA-12.4 y CA-12.5 | T08 |  |  | Por verificar
T10 | Común | Ejecutar demostración integrada de ensayo | Developers y QA | Versión, casos, resultados y capturas | T03, T06, T09 |  |  | Por verificar
T11 | Común | Inspeccionar incremento y adaptar backlog | Scrum Team e interesados | Registro real de Review | T10 |  |  | Por verificar
T12 | Común | Acordar mejora y seguimiento | Scrum Team | Acción real de Retrospective | T11 |  |  | Por verificar

## Eventos
Agendas y registros pendientes
Evento | Tipo de registro | Guía | Fecha real | Asistentes | Hallazgo o progreso real | Acuerdo y responsable | Enlace de evidencia
Daily Scrum | Plantilla sin ejecutar | 15 minutos. Developers inspeccionan el objetivo y ajustan su plan.
Daily Scrum | Plantilla sin ejecutar | Registrar progreso con evidencia, siguiente trabajo e impedimentos.
Sprint Review | Agenda propuesta | 45 minutos: contexto 5, inspección 25, feedback 10, acuerdos 5.
Sprint Review | Plantilla sin ejecutar | Registrar versión, DoD, criterios, feedback real, decisiones y cambios al backlog.
Retrospective | Agenda propuesta | 30 minutos: hechos 5, causas 10, mejora 10, seguimiento 5.
Retrospective | Plantilla sin ejecutar | Registrar observación real, causa, acción acordada y cómo se comprobará.

## Capacidad
Disponibilidad por confirmar
Persona según Charter | Días disponibles | Horas por día | Ausencias en horas | Capacidad en horas | Confirmación
Hoyos Callacondo Ángel David |  |  |  | Pendiente | Pendiente
Ancajima Tripul Rony Alonso |  |  |  | Pendiente | Pendiente
Perez Salcedo Axel Jackson |  |  |  | Pendiente | Pendiente
Vasquez Toro Gabriel Mesías |  |  |  | Pendiente | Pendiente
Paredes Cardenaz Juan Tomas |  |  |  | Pendiente | Pendiente
Capacidad total confirmable |  |  |  | Pendiente
Cargar solo disponibilidad destinada al trabajo del Sprint. No convertir SP en horas.

## Hallazgos
Contraste de fuentes y decisiones
Tema | Fuente | Hallazgo | Acción propuesta | Decisión real
Selección de historias | Charter 13.1 y 14 | HU-01, HU-02 y HU-12 alineadas con identidad, seguridad y pacientes. | Conservar selección, condicionada a capacidad y preparación.
Estimación | Charter 13.1 no contiene puntos | 18 SP preliminares frente a propuesta 21 SP del repositorio. | Documentar 8 + 5 + 8 como propuesta, validar con Developers.
Calendario | Charter 14 | Sprint 1 del 30/09 al 07/10/2026. Corte de esta revisión 22/10/2026. | No atribuir cambios actuales al periodo original. Reprogramar solo por decisión registrada.
PO y aprobación | Charter 1, 13 y control de versiones | Representante del cliente sin confirmar y versión 1.1 pendiente de validación. | Obtener designación y conformidad. El equipo académico no sustituye al PO sin delegación.
Línea base | Charter 7.1 | Medición prevista sin acta ni resultados aportados. | Mantener indicadores como metas. No afirmar reducción de tiempos ni duplicados.
Alcance ampliado | README y docs/MULTICLINICA.md | Repositorio incluye multiclínica, FINANZAS y módulos de sprints posteriores. | Registrar diferencias mediante control de cambios. No contabilizarlas como nuevo Sprint 1.
Permisos de pacientes | MATRIZ-DE-PERMISOS.md y PatientController.java | Tabla indica Finanzas sin acceso a Pacientes; API permite search y get a FINANZAS. | Aclarar si consulta financiera limitada es excepción aprobada o ajustar contrato y pruebas. No cambiar permisos sin decidir la regla.
Pruebas y aceptación | SPRINT-1.md y GitHub Actions | CI exitoso y pruebas existentes no acreditan UAT ni reuniones. | Separar inspección de código, ejecución automatizada, ensayo integrado y conformidad.
Publicación | pages.yml y deployment-config.js | Pages sirve frontend y configuración pública sin backend HTTPS. | La publicación estática no acredita operación de usuarios, pacientes u OTP.
Gobernanza del Charter | Charter 19 y control de versiones | Emisión académica no equivale a aceptación del cliente. | Conservar versión original y documentar adenda sin firma inventada.
Fuentes consultadas el 22/10/2026
Charter aportado: PROJECT_CHARTER_CLINICA_CARDENAS_PORTADA_UPEU.docx, versión 1.1, 17/09/2026, secciones 13.1, 13.2 y 14.
https://github.com/DJuanParedes/clinica-cardenas/tree/235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb
https://github.com/DJuanParedes/clinica-cardenas/actions/runs/39872400142
https://github.com/DJuanParedes/clinica-cardenas/actions/runs/39872400201
https://djuanparedes.github.io/clinica-cardenas/deployment-config.js
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf